## 封面
需求追蹤（Requirements Tracker）
Owner：PM／BA
業務決策的權威：VOC、優先序、範圍、里程碑、業務驗收、狀態。細節在 docs/01_requirements/。
ID 骨幹：REQ/DEC → FR/NFR → TC；下游檔用「來源ID」欄接上游，跨檔以 ID 追溯。
橙色欄＝來源ID（指向上游檔）。狀態滾動更新，不必一開始填滿。

## ① 需求決策
需求ID | VOC/需求（業務語言） | 優先序 | 範圍 | 里程碑 | 業務驗收 | 狀態 | 核准 | Owner | 更新日期 | PRD連結
DEC-001 | 屋主用一張既有平面圖走完八個步驟就能拿到成套設計成果，不另開第二條交付路徑 | P0 | 納入 | 1 | ACPT-008、018、021、022、046 | 待 owner 核准 |  |  | 2026-08-12 | prd.md §1 專案總覽；§5 範圍與限制
DEC-002 | 每個案子有可保存、可恢復的身分；關瀏覽器、換裝置或中途離開都不遺失進度 | P2 | 排除 | 1 | ACPT-001～003、007、020 | 待 owner 核准 |  |  | 2026-08-12 | prd.md §3.1 第 1 步 建立專案
DEC-003 | 使用者用手上的照片或 DXF 就能開案，不必重畫圖 | P0 | 納入 | 1 | ACPT-004、005、015 | 待 owner 核准 |  |  | 2026-08-12 | prd.md §3.2 第 2 步 上傳平面圖
DEC-004 | 電腦看圖的結果必須由人確認過才算數：沒確認尺寸與空間就不能往下做設計 | P0 | 納入 | 1 | ACPT-006、009～014、016、017 | 待 owner 核准 |  |  | 2026-08-12 | prd.md §3.3 第 3 步 確定尺寸；§3.4 第 4 步 空間與結構
DEC-005 | 需求用問卷收集（全屋＋逐房），使用者不必懂專業術語也能表達 | P0 | 納入 | 1 | ACPT-024、025 | 待 owner 核准 |  |  | 2026-08-12 | prd.md §3.5 第 5 步 需求問卷
DEC-006 | 冰箱、洗衣機這類家電只影響最終效果圖，不進平面與立體擺設 | P0 | 納入 | 1 | ACPT-026、051 | 待 owner 核准 |  |  | 2026-08-12 | prd.md §3.5 第 5 步 需求問卷；§3.8 第 8 步 AI 渲染與成果包
DEC-007 | 給客戶看的家具一律來自已驗證的正式型錄；隔離區與未匹配資料不得出現 | P0 | 納入 | 1 | ACPT-036～040、044、045、057 | 待 owner 核准 |  |  | 2026-08-12 | prd.md §3.6 第 6 步 配置與預覽
DEC-008 | 擺出來的家具必須真的放得下、走得過去，放不下時要用看得懂的中文說明原因 | P0 | 納入 | 1 | ACPT-027～035 | 待 owner 核准 |  |  | 2026-08-12 | prd.md §3.6 第 6 步 配置與預覽
DEC-009 | 同一個空間提供 A／B 兩套配置供業主比較，兩套通過同樣的合法性檢查 | P0 | 納入 | 1 | ACPT-029 | 待 owner 核准 |  |  | 2026-08-12 | prd.md §3.6 第 6 步 配置與預覽
DEC-010 | 生圖前先鎖定視角；代表房先出色卡比較圖再定調，每個案子只做一次以控成本 | P0 | 納入 | 1 | ACPT-047～049（每案一次的依據受阻於 OPEN-17） | 待 owner 核准 |  |  | 2026-08-12 | prd.md §3.7 第 7 步 方案鎖定與視角
DEC-011 | 每個房間出一張效果圖（客廳另加夜景），對圖不滿意可有限次修改 | P0 | 納入 | 1 | ACPT-050、052（額度口徑受阻於 OPEN-16） | 待 owner 核准 |  |  | 2026-08-12 | prd.md §3.8 第 8 步 AI 渲染與成果包
DEC-012 | 對客戶的正式交付物只能有一份主件（成果包／交付提案／設計手冊擇一） | P0 | 納入 | 1 | ACPT-053、054（主件未定，受阻於 OPEN-10） | 待 owner 核准 |  |  | 2026-08-12 | prd.md §3.8 第 8 步 AI 渲染與成果包；§6 待辦問題與決策
DEC-013 | 費用只給公開行情概算並明講需現場丈量與正式報價，系統不臆造價格 | P0 | 納入 | 2 | ACPT-055 | 待 owner 核准 |  |  | 2026-08-12 | prd.md §3.8 第 8 步 AI 渲染與成果包；§2 商業目標
DEC-014 | Pilot 的服務邊界（僅本機／內網展示、是否需要帳號）由 owner 明文界定 | P0 | 納入 | 3 | ACPT-054、056（受阻於 OPEN-02） | 待 owner 核准 |  |  | 2026-08-12 | prd.md §5 範圍與限制；§6 待辦問題與決策
DEC-015 | 客戶案件資料存哪裡、誰備份、保留多久、結案後怎麼交還或刪除 | P2 | 排除 | 3 | ACPT-007、058（受阻於 OPEN-13） | 待 owner 核准 |  |  | 2026-08-12 | prd.md §5 範圍與限制；§6 待辦問題與決策
DEC-016 | AI 檢索只負責把既有的正式家具候選排前面，不新增、不替換、更不決定放哪裡 | P1 | 納入 | 1 | ACPT-041～043 | 待 owner 核准 |  |  | 2026-08-12 | prd.md §3.5 第 5 步 需求問卷
DEC-017 | 外部服務壞掉時要誠實中止並說明，不得以假資料充數 | P0 | 納入 | 1 | ACPT-037、041、050、053、056、060 | 待 owner 核准 |  |  | 2026-08-12 | prd.md §4 邊界場景
DEC-018 | 第 4 步之後的結構變更會讓既有配置與生圖失效，必須讓使用者知道要重做哪些步驟 | P0 | 納入 | 1 | ACPT-014、019 | 待 owner 核准 |  |  | 2026-08-12 | prd.md §3.4 第 4 步 空間與結構；§3.0 跨步前進規則
DEC-019 | Pilot 驗收要跑哪些真實案例、幾間房、什麼算通過、綠燈基準線是什麼 | P0 | 納入 | 1 | ACPT-058、059（受阻：基準線未定義） | 待 owner 核准 |  |  | 2026-08-12 | prd.md §2 商業目標；§6 待辦問題與決策

## ② 決策沿革
變更ID | 受影響需求ID | 原→新 | 原因 | 決策者 | 日期
OPEN-02 | DEC-014、NFR-019、ACPT-056 | 待決 | Pilot 安全邊界（僅本機／內網、是否需帳號）尚未宣告，DEC-014 核准前 NFR-019 只能記為現況、不得寫成規格
OPEN-03 | FR-067、ACPT-056 | 待決 | 24 條路由在正式前端查無呼叫端，該退役、保留為相容面還是補回前端未定（srs.md §5）
OPEN-06 | DEC-007、FR-041、ACPT-037 | 待決 | 型錄筆數閘門 8,675 與健康 view 實際 8,076 不一致，且契約承諾的 503 postgres_catalog_unavailable 是否曾實作待查
OPEN-10 | DEC-012、FR-061～063、ACPT-053、ACPT-054 | 待決 | 成果包／交付提案／設計手冊三者並存，對客戶的正式交付主件是哪一份尚未拍板
OPEN-13 | DEC-015、NFR-022、NFR-025、ACPT-058 | 待決 | 客戶案件資料無備份、無保留期限、無結案交還或刪除程序，也無責任人（brd.md §9）
OPEN-14 | NFR-003、FR-022、ACPT-003 | 待決 | 正式前端一般存檔不帶 expected_revision（等同 last-write-wins），是刻意取捨還是遺漏未定
OPEN-16 | DEC-011、FR-060、ACPT-052 | 待決 | 改圖額度「整批共用一次」（契約）與「逐房各一次」（程式）哪份權威未定
OPEN-17 | DEC-010、ACPT-048 | 待決 | 色卡比較圖「每案只做一次」的依據是成本控管還是產品定案，程式與畫面都只寫規則未載明理由
OPEN-18 | DEC-010、ACPT-048 | 待決 | 色卡圖在頁面重整後消失、但「已產生」狀態仍在，是否為預期行為未定
OPEN-21 | FR-034、FR-035、ACPT-031 | 待決 | 引擎雙路徑的家具正面朝向慣例相反（+y vs −y），哪一套是規格權威未定
OPEN-22 | FR-035、ACPT-032 | 待決 | CLEARANCE_BY_TYPE 與 CLEARANCE_OF 兩張淨空常數表鍵值不同，實際生效的是哪一套未定
OPEN-25 | FR-010、FR-012、NFR-024 | 待決 | README 記載的分割模型融合在本分支不存在，辨識精準 94%／召回 92% 的基準線是否仍成立待確認
OPEN-28 | FR-013、ACPT-011 | 待決 | 比例尺兩套獨立邏輯並存（derive_door_scale vs refine_scale），哪一套是規格權威未定
OPEN-32 | FR-007、ACPT-006 | 待決 | 前端一鍵確認不排除旗標房，使第 4 步 422 複核閘門在正常操作路徑不會被觸發，是否接受待決
OPEN-39 | FR-051、FR-052、FR-053、ACPT-045 | 待決 | 選件規則兩套並存（多房 parse_selections vs 單房 choose_furniture_items），是刻意分工還是歷史殘留未定
OPEN-43 | FR-044、FR-049、NFR-024、ACPT-042 | 待決 | 檢索契約寫「不接入八步流程」但第 5 步已實際接入，且向量筆數 8,076 與 7,958 兩個數字並存
OPEN-46 | NFR-024、ACPT-059 | 待決 | pytest 35 筆紅燈應改為 skip 還是把 PostgreSQL 列為必要前置未定
OPEN-48 | DEC-001～019、ACPT-001～060、SCN-001～042 | 待決 | 本批文件是重建先前那套工程文件還是另立新版未定，影響 ID 連續性與舊 ID 的註銷處理

## ③ Gate
Gate ID | Gate 名稱 | 里程碑 | 前置條件（範圍/驗收） | 決策 | 決策者 | 日期 | 備註
GATE-S1 | 第 1 步 建立專案完成 |  | ACPT-001～003（內文見 prd.md §3.1） |  |  |  | DEC-002；可觀察路徑 SCN-001～003
GATE-S2 | 第 2 步 上傳平面圖完成 |  | ACPT-004、005、015（內文見 prd.md §3.2） |  |  |  | DEC-003；可觀察路徑 SCN-004、005、012
GATE-S3 | 第 3 步 確定尺寸完成 |  | ACPT-009～014（內文見 prd.md §3.3） |  |  |  | DEC-004；比例尺權威未定（OPEN-28）、辨識基準線待確認（OPEN-25）
GATE-S4 | 第 4 步 空間與結構完成 |  | ACPT-006、016、017（內文見 prd.md §3.4） |  |  |  | DEC-004、DEC-018；一鍵確認繞過 422 複核閘門是否接受待決（OPEN-32）
GATE-S5 | 第 5 步 需求問卷完成 |  | ACPT-024～026、041～043（內文見 prd.md §3.5） |  |  |  | DEC-005、006、016；檢索是否該接入八步待決（OPEN-43）
GATE-S6 | 第 6 步 配置與預覽完成 |  | ACPT-027～040、044、045（內文見 prd.md §3.6） |  |  |  | DEC-007、008、009；待處理清單未清空不得進第 7 步（ACPT-034）
GATE-S7 | 第 7 步 方案鎖定與視角完成 |  | ACPT-008、047～049（內文見 prd.md §3.7） |  |  |  | DEC-010；色卡每案一次的依據與重整後不顯示待核准（OPEN-17、OPEN-18）
GATE-S8 | 第 8 步 AI 渲染與成果包完成 |  | ACPT-050～055、060（內文見 prd.md §3.8） |  |  |  | DEC-011、012、013；正式交付主件未定（OPEN-10）、改圖額度口徑未定（OPEN-16）
GATE-PILOT | Pilot 驗收 Gate |  | ACPT-001～060 全數通過，含跨步 ACPT-007、018～023、046、056、057 |  |  |  | DEC-019 未核准前無綠燈基準線；ACPT-058、059 受阻於 DEC-015／DEC-019（srs.md §7）