## 封面
工程追蹤（Engineering Tracker）
Owner：架構師
VOC→FR/NFR 的轉換與追溯、SAD 元件、code reality。細節在 docs/03_architecture、04_design。
ID 骨幹：REQ/DEC → FR/NFR → TC；下游檔用「來源ID」欄接上游，跨檔以 ID 追溯。
橙色欄＝來源ID（指向上游檔）。狀態滾動更新，不必一開始填滿。

## ① 規格追溯
FR/NFR-ID | 來源需求(REQ/DEC) | 需求主題 | ACPT-ID | SAD元件/MOD | 關鍵ADR | Code reality | 狀態 | SAD連結
FR-001 | REQ-001 | ProjectStore：workflow JSON 深合併保存與 GET /api/projects/{id} 恢復 | ACPT-001、ACPT-014 | — | ADR-007 | main.py:1806、project_store.py:18 | 已實作（AI 判定，待覆核） | ../03_architecture/sad.md
FR-002 | REQ-002 | 平面圖辨識 API 產出 analysis＋layout_json | ACPT-002 | — | ADR-001 | main.py:2981、4106-4146 | 已實作（AI 判定，待覆核） | ../03_architecture/sad.md
FR-003 | REQ-003 | 前端 scene_calibration.js 兩點標定，結果隨 workflow JSON 保存 | ACPT-003 | — | — | 01-product §2 步 3 | 已實作（AI 判定，待覆核） | ../03_architecture/sad.md
FR-004 | REQ-004 | POST /api/floorplan/confirm 套用人工修正並回 layout_json | ACPT-004 | — | ADR-001 | main.py:4149-4159 | 已實作（AI 判定，待覆核） | ../03_architecture/sad.md
FR-005 | REQ-005 | Agent intake 訪談（/api/agent/intake/start¦answer）＋問卷視覺題庫 | ACPT-005 | — | — | main.py:3336、3343、3195 | 已實作（AI 判定，待覆核） | ../03_architecture/sad.md
FR-006 | REQ-006 | POST /api/scene/generate 支援 placement_variant A/B（B 反轉錨點嘗試順序） | ACPT-006 | — | ADR-002 | main.py:3630-3639、scene_service.py:2539-2545 | 已實作（AI 判定，待覆核） | ../03_architecture/sad.md
FR-007 | REQ-007 | /api/scene/layout（重排／validate_only）與 /api/scene/validate（拖曳落點）由引擎裁決 | ACPT-007、ACPT-008 | — | ADR-002、ADR-008 | main.py:3647-3709、3998 | 已實作（AI 判定，待覆核） | ../03_architecture/sad.md
FR-008 | REQ-008 | 材質套用走 whiteViewer.updateRoomSurfaces；風格軟裝走 /api/scene/decorate | ACPT-016 | — | ADR-006 | scene_v2.js:14049、main.py:3799 | 已實作（AI 判定，待覆核） | ../03_architecture/sad.md
FR-009 | REQ-009 | 第 7 步鎖定視角＋3D 截圖上傳 POST /api/projects/{id}/renders | ACPT-016 | — | ADR-006 | main.py:1937、scene.html:943 | 已實作（AI 判定，待覆核） | ../03_architecture/sad.md
FR-010 | REQ-010 | POST /api/projects/{id}/palette-renders，重複生成回 409 | ACPT-009 | — | — | main.py:2135-2140 | 已實作（AI 判定，待覆核） | ../03_architecture/sad.md
FR-011 | REQ-011 | POST /api/projects/{id}/ai-renders 與 /ai-renders/{room_id}/edit（額度用完 409） | ACPT-010 | — | — | main.py:2070、2224 | 已實作（AI 判定，待覆核） | ../03_architecture/sad.md
FR-012 | REQ-012 | delivery-proposal／design-delivery／design-manual PDF 與 POST /api/cost/estimate | ACPT-011 | — | — | main.py:2384、2947、2300、4162 | 已實作（AI 判定，待覆核） | ../03_architecture/sad.md
FR-013 | REQ-013 | GET /api/furniture 走 PostgreSQL view，含分頁/風格/分組過濾 | ACPT-012 | — | ADR-003 | main.py:3229、postgres_repository.py:590-637 | 已實作（AI 判定，待覆核） | ../03_architecture/sad.md
FR-014 | REQ-014 | 問卷家電進 scene_json.render_context.appliance_requirements | ACPT-013 | — | ADR-004 | scene_service.py:3058-3062 | 已實作（AI 判定，待覆核） | ../03_architecture/sad.md
FR-015 | （橫切） | MasterAgent 並存管線：start/submit/undo/status/reconcile（HITL） | ACPT-015 | — | ADR-005 | main.py:3504-3575 | 已實作（AI 判定，待覆核） | ../03_architecture/sad.md
NFR-001 | REQ-003 | 公分制契約：跨模組長度/座標一律 _cm，payload 帶 coordinate_unit: "cm"；角度用度數 | ACPT-003 | — | — | AGENTS.md:50-51、scene_service.py:3020 | 已實作（AI 判定，待覆核） | ../03_architecture/sad.md
NFR-002 | REQ-001 | 可恢復保存：workflow JSON 單一快照 ≤2MB＋revision 樂觀鎖（落後回 409） | ACPT-001、ACPT-014 | — | ADR-007 | project_store.py:12、28-33 | 已實作（AI 判定，待覆核） | ../03_architecture/sad.md
NFR-003 | REQ-013 | catalog 優先序：預設 PostgreSQL，須回滿 8,675 筆才採用；DB 失敗必須可見，只有明確設定才走 JSON | ACPT-012 | — | ADR-003 | main.py:909-926、README:299-304 | 已實作（AI 判定，待覆核） | ../03_architecture/sad.md
NFR-004 | REQ-006、REQ-007 | 幾何合法性單一權威：家具座標、碰撞、淨空只由 backend/engine/ 計算；RAG/LLM/前端不決定幾何 | ACPT-006、ACPT-007、ACPT-008 | — | ADR-002、ADR-008 | AGENTS.md:53、scene_service.py:2228-2230 | 已實作（AI 判定，待覆核） | ../03_architecture/sad.md
NFR-005 | REQ-013 | quarantine 與 inactive（599 件）資料不進正式 API、RAG 與場景 | ACPT-012 | — | ADR-003 | backend/catalog/AGENTS.md:6-8、README:282 | 已實作（AI 判定，待覆核） | ../03_architecture/sad.md
NFR-006 | （橫切） | 測試預設決定論、離線；外部資產/DB/網路顯式 opt-in 或安全 skip | ACPT-016 | — | — | tests/AGENTS.md | 已實作（AI 判定，待覆核） | ../03_architecture/sad.md

## ② 模組BOM
子系統L1 | 能力群L2 | FR-ID | 正式元件 | SAD定位 | SDS定位 | Code reality | 證據路徑